## 空表
问题描述： |  |  |  | 纠正预防措施报告 |  |  |  |  | 经理 |  | 科长 | 作成
1-A 发生状况 |  |  | 1-B 事实把握
发生时间： |  |  | 时间 | 主要内容 |  |  | 原因分析(图片):
发生地点：
发生现象:
生产影响：
2-A 原因分析(就这些主要要素寻根究底，找到最终原因) | [7 empty] | 2-B 原因分析
问题① | 为什么② | 为什么③ |  | 为什么④ |  | 为什么⑤ |  | 根本原因陈述:
3 对策 |  |  |  |  | 4 对策效果确认 |  |  |  |  | 5 反馈
临时对策： |  |  |  |  | 临时对策：
永久对策： |  |  |  |  | 永久对策：
确认日期：

## 案例
问题描述： |  |  |  | 纠正预防措施报告 |  |  |  |  | 经理 |  | 科长 | 作成
涂装二期面漆立柱漆膜未干 | [11 empty] | 朱志华
1-A 发生状况 |  |  | 1-B 事实把握
发生时间：2011年09月17日白班 16：00 以后 |  |  | 时间 | 主要内容 |  |  | 原因分析(图片):
发生地点：总装灯光间 |  |  | 1、09月17日白班16：00 面漆炉口立柱漆膜未干
发生现象:面漆S6立柱漆膜不干,目视没有问题，用手指按会有印痕。 |  |  | 2、09月18日白班08：30 总装灯光间立柱漆膜未干（后去总装查看，不是修补造成）。
生产影响：造成总装33台成品车积压
2-A 原因分析(就这些主要要素寻根究底，找到最终原因) | [7 empty] | 2-B 原因分析
问题① | 为什么② | 为什么③ |  | 为什么④ |  | 为什么⑤ |  | 根本原因陈述:
涂装二期面漆 立柱漆膜未干 | 面漆烘烤未烤干 | 烘烤时间不够，烤炉温度过低。 |  | 面漆烤炉链速过快 |  | 烘炉性能低 |  | 1.链速过快，烤炉温度过低，导致漆膜未干。 2.由于产量的增加，目前设定的温度不能满足目前提产后的工艺要求 3.加强巡检力度，增加工程师巡检机制
| 烘炉链速、温度没有达到要求 | 面漆烤炉链速过快 |  | 增加产量 |  | 优化烘炉
3 对策 |  |  |  |  | 4 对策效果确认 |  |  |  |  | 5 反馈
临时对策： |  |  |  |  | 临时对策： |  |  |  |  | 由于烘炉温度的升高导致密封胶开裂，存在漏水的风险，目前正在中打前对开裂的部位进行修补
1.降低链速：3.93台/min降低到4.56台/min。 2.提高二段和三段设定温度，分别由140℃提高到145℃；160℃提高到170℃ 3.品质检查者每辆车的确认检测、不良标示 4.制定工艺工程师巡检机制 |  |  |  |  | S6未出现不干现象
永久对策： |  |  |  |  | 永久对策：
1.优化目前烘炉参数（时间、温度、链速）《烘炉改造优化正在检讨阶段》 2.发现异常停线调查，严禁不良流出 3.品质、生产建立流防体制，品质要求严格按照“三不原则”实施 |  |  |  |  | 优化和调整烘炉参数，流防体制的建立
确认日期：2011-9-18